|  |
| --- |
| GeProS GmbH |
| Projektsteuerung |
| Change Request Formular |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Change Request Formular**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sponsor Name** | GF Fa. Schaff & Co | **Change Nummer** | 1 |
| **Projektname** | Umzug des firmeneigenen Verwaltungsgebäudes in ein angemietetes Gebäude | **Datum** | 26.11. |
| **Anforderung durch** | Projektleiter Klinger | **Antwortdatum** |  |

**Beschreibung des CR:** Budgeterhöhung um 35.000€ zur Einhaltung des Terminplans sowie Neubeauftragung der Firma Klima mit Lösungsvorschlag 3 lt. Besprechungsprotokoll von 26.11.

**Begründung:**

Die ursprünglich bestellte Klimaanlage wurde durch einen Unfall zerstört. In einer Besprechung mit dem Hersteller wurden drei Alternativlösungen vorgeschlagen.

Lösungsalternative 1 bewirkt einen Lieferverzug, welcher Ausfallkosten in Höhe von 75.000€ bewirken würde. Alternative 2 könnte den Terminplan einhalten, erhöht jedoch die Risiken, da die statischen Eigenschaften des Gebäudes erst geprüft werden müssten.   
Alternative 3 wird empfohlen, da hierbei zwar die Kosten durch die Anschaffung und Umrüstung einer bestehenden Klimaanlage um 35.000€ erhöht würden, der Terminplan jedoch wieder eingehalten werden könnte.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auswirkung auf Zeit, Qualität und Kosten** | | | | |
| Nr. | Qualitätsauswirkung | Zeitauswirkung | Kostenauswirkung | Währung |
| 1 | keine Auswirkung | keine Auswirkung | 35.000 | € |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Gesamt |  | **35.000** | **€** |
|  | Neues Projektendedatum |  | Keine Änderung |  |

**Genehmigung durch den Lenkungsausschuss:**

………………………… ………………………..

Name in Klarschrift Unterschrift und Datum

**Kommentare durch den Lenkungsausschuss:**